## Sheet1
2025年1-10月运维服务能力改进计划及跟踪
序号 | 改进依据 | 待改进内容 |  |  |  |  | 改进结果跟踪
|  | 待改进过程/活动 | 改进原因 | 改进措施 | 责任部门 | 计划完成日期 | 改进状态 | 跟踪日期 | 验证人
1 | 2025年内审检查表 | 服务流程管理 | 1.相关人员对 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款内容理解不够。 2.没有编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板。 | 1.对相关人员进行 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款进行再培训学习。 2.编制《运维工具使用效果自评估报告》模板，后续对运维工具进行自评估时按此模板填写。 3.后期由管理人员不定期对此项工作进行抽查，杜绝同类事件的再次发生。 | 运维部 | 2025年10月16日前完成 | 已完成 | 2025.70.16 | 刘鑫楠
2 | 最终软件库 | 最终软件库考核指标 | 季度最终软件库考核不达标 | 人力资源部组织运维相关部门学习最终软件库管理制度， | 运维部 | 2025年12月底完成 | 进行中 | 进行中 | 刘鑫楠
3 | 满意度调查 | 满意度调查-调查项 | 定期巡检得分较低 运维服务过程针对培训效果的评估有待改进 | 加强对运维服务专业人员专业知识的培训，强化定期巡检意识； 针对运维服务过程发起的培训工作，加强培训效果评价工作。 | 质量部 | 2025年12月底完成 | 进行中 | 进行中 | 刘鑫楠