天津市华夏电缆有限公司

曲靖供电局110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设-项目实施计划（HXDL-ITSS-0903）

| 编制人:赵川华 | 编制时间:2025.08.01 |
| --- | --- |
| 审核人:张智宏 | 编制时间:2025.08.01 |
| 批准人:陈垒 | 审批时间:2025.08.01 |

# 文件编制和变更履历

| 版本 | 编制/更改 |  | 发布 |  | 实施 |  | 更改记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作者 | 日期 | 审核 | 日期 | 批准 | 日期 |  |
| V1.0 | 赵川华 | 2025.8.1 | 张智宏 | 2025.8.1 | 陈垒 | 2025.8.1 | 首次发布 |

目录

天津市华夏电缆有限公司	1

曲靖供电局110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设-项目实施计划（HXDL-ITSS-0903）	1

文件编制和变更履历	2

1. 项目总览与目标	4

2. 项目组织与职责矩阵	4

3. 详细实施阶段与任务分解	4

3.1. 第一阶段：项目启动与蓝图设计	4

3.2. 第二阶段：平台部署与数据接入 (2025.70.08 - 2025.72.19)	5

3.3. 第三阶段：功能实现与策略调优 (2026.01.02 - 2026.02.28)	6

3.4. 第四阶段：系统试运行与优化 (2026.03.01 - 2026.03.31)	7

3.5. 第五阶段：项目收尾与验收交付 (2026.04.01 - 2026.04.30)	8

4. 风险管理计划	8

5. 沟通管理计划	9

6. 交付成果清单	9

项目总览与目标

本计划旨在为“曲靖供电局110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设项目”提供详尽的行动路线图与执行基准。项目旨在构建一套技术先进、贴合业务、持续运营的网络安全主动防御体系。本计划将项目生命周期划分为五个阶段，明确各阶段的任务、产出、责任分工与时间节点，确保项目于 2026年4月30日前 高质量完成交付与验收。

项目组织与职责矩阵

| 角色 | 甲方 (云南中恒) | 乙方 (云南腾电) | 曲靖供电局 (业主方) |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 负责项目整体协调、资源保障、重大决策审批。 | 承担项目总体交付责任，对技术方案与最终成果负责。 | 提出核心需求，审批总体方案与里程碑，组织最终验收。 |
| 项目经理 | 作为甲方总代表，负责需求确认、进度监督、内外部协调及验收组织。 | 负责计划的全面执行、团队管理、风险控制、沟通汇报及交付物管理。 | 指定业务接口人，参与关键节点评审，监督项目符合业务与安全要求。 |
| 运维部 | 提供必要的技术资料与环境访问权限，配合进行联调测试与业务验证。 | 负责系统设计、部署、配置、开发、测试、调优等全部技术实施工作。 | 审核技术方案的安全性与合规性，参与系统功能与性能测试。 |
|  | 派员全程参与，为后续运维接管做准备。 | 提供全面的知识转移培训，交付完整运维文档与工具。 | 确认培训效果与运维文档的适用性。 |

详细实施阶段与任务分解

本计划严格遵循总体技术架构，划分为五个循序渐进的阶段。

第一阶段：项目启动与蓝图设计

目标： 完成项目初始化，明确需求细节，输出指导后续工作的详细设计方案。

| WBS | 任务名称 | 主要工作内容 | 关键交付物 | 责任方 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目启动与开工会 | 明确项目目标、范围、组织、沟通机制及本计划评审。 | 《项目启动会纪要》、《项目章程》 | 全体 | 2025.08.01 - 08.02 |
| 1.2 | 现状与需求深度调研 | 走访关键站点，访谈相关业务与技术人员，收集网络拓扑、资产列表、安全策略等资料。 | 《现状调研报告》、《详细需求规格说明书》 | 乙方主导，甲方配合 | 2025.08.05 - 08.16 |
| 1.3 | 系统详细设计 | 完成技术架构、部署架构、数据流、功能模块、接口及安全设计的详细方案。 | 《系统详细设计说明书》(含架构图) | 乙方 | 2025.08.19 - 09.06 |
| 1.4 | 设计评审与确认 | 组织甲方、业主方进行多轮技术方案评审，并根据意见修改完善。 | 经三方签字确认的《详细设计说明书》 | 全体 | 2025.09.09 - 09.30 |
| 第一阶段里程碑： | 蓝图设计获得正式批准，项目进入实质性建设阶段。 |  |  |  |  |

第二阶段：平台部署与数据接入 (2025.70.08 - 2025.72.19)

目标： 完成软硬件基础环境搭建，实现核心平台部署与首批关键数据源接入。

| WBS | 任务名称 | 主要工作内容 | 关键交付物 | 责任方 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 硬件环境准备与部署 | 完成服务器、存储、网络设备的上架、加电、网络配置及系统初始化安装。 | 《硬件部署报告》、《系统环境检查清单》 | 乙方执行，甲方提供环境 | 2025.70.08 - 10.25 |
| 2.2 | 态势感知平台软件部署 | 安装部署大数据平台、分析引擎、可视化平台等核心软件组件。 | 《软件部署手册》、《平台安装报告》 | 乙方 | 2025.70.28 - 11.08 |
| 2.3 | 采集探针部署与调试 | 在指定网络节点及服务器上部署流量探针或日志代理，完成数据采集调试。 | 《采集点部署清单》、《数据接入测试报告》 | 乙方执行，甲方协调 | 2025.71.11 - 12.06 |
| 2.4 | 基础数据接入与标准化 | 配置日志解析规则，实现网络设备、安全设备等首批日志的标准化接入与处理。 | 《数据标准化规范》、《数据接入验证报告》 | 乙方 | 2025.72.09 - 12.19 |
| 第二阶段里程碑： | 核心平台运行正常，具备基础数据接入与分析能力，完成内部功能联调。 |  |  |  |  |

第三阶段：功能实现与策略调优 (2026.01.02 - 2026.02.28)

目标： 构建核心安全分析能力，完成态势可视化展示，实现初步的监测预警。

| WBS | 任务名称 | 主要工作内容 | 关键交付物 | 责任方 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 威胁检测模型与规则配置 | 基于行业情报和本地需求，配置入侵检测、异常行为、合规检查等分析规则与模型。 | 《威胁检测规则集》、《模型配置文档》 | 乙方 | 2026.01.02 - 01.17 |
| 3.2 | 态势可视化开发 | 开发定制化的安全态势总览、资产风险、攻击溯源、报表统计等可视化大屏及页面。 | 《态势可视化大屏》、《定制化报表》 | 乙方 | 2026.01.20 - 02.07 |
| 3.3 | 告警策略与响应流程配置 | 设定告警级别、通知方式（邮件、短信），并与甲方现有工单流程进行初步对接。 | 《告警策略配置手册》、《事件响应流程V1.0》 | 乙方主导，甲方确认 | 2026.02.10 - 02.21 |
| 3.4 | 系统集成与接口联调 | 与现有网管、安管平台等进行接口（如有）联调，验证数据交互与功能调用。 | 《系统集成测试报告》 | 乙方 | 2026.02.24 - 02.28 |
| 第三阶段里程碑： | 系统核心监测与展示功能全部实现，具备上线试运行条件。 |  |  |  |  |

第四阶段：系统试运行与优化 (2026.03.01 - 2026.03.31)

目标： 系统正式上线试运行，通过实战检验并持续优化，固化运维流程。

| WBS | 任务名称 | 主要工作内容 | 关键交付物 | 责任方 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 试运行上线发布 | 召开试运行启动会，发布正式用户手册，系统全面投入生产监测。 | 《试运行发布通告》、《用户操作手册V1.0》 | 全体 | 2026.03.01 |
| 4.2 | 监控与日常支持 | 乙方提供7x24小时监控与支持，每日检查系统状态，及时处理告警与事件。 | 《试运行日报/周报》 | 乙方 | 2026.03.02 - 03.31 |
| 4.3 | 策略与性能持续调优 | 根据试运行期间的告警数据与用户反馈，持续优化检测规则和系统性能。 | 《系统优化记录》 | 乙方 | 试运行期间持续进行 |
| 4.4 | 模拟攻防演练 | 在可控范围内，组织一次小规模模拟攻击测试，验证系统检测与响应能力。 | 《攻防演练方案与报告》 | 乙方设计，甲方参与 | 2026.03.18 - 03.22 |
| 第四阶段里程碑： | 系统稳定试运行满1个月，核心功能与性能得到实际验证，未出现重大缺陷。 |  |  |  |  |

第五阶段：项目收尾与验收交付 (2026.04.01 - 2026.04.30)

目标： 完成项目所有工作，整理交付成果，通过正式验收，实现项目闭环。

| WBS | 任务名称 | 主要工作内容 | 关键交付物 | 责任方 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 竣工文档编制 | 汇总整理项目实施全过程的所有技术与管理文档。 | 《项目竣工报告》、《最终交付物清单》 | 乙方 | 2026.04.01 - 04.10 |
| 5.2 | 最终用户培训 | 面向运维团队和管理层，进行系统性的最终应用培训与考核。 | 《培训签到记录》、《培训效果评估》 | 乙方 | 2026.04.15 - 04.17 |
| 5.3 | 项目最终验收评审 | 召开验收评审会，汇报项目成果，演示系统功能，审核交付文档。 | 《项目最终验收报告》 | 全体 | 2026.04.24 |
| 5.4 | 项目总结与移交 | 进行项目工作总结，签署项目移交备忘录，进入质保运维期。 | 《项目总结报告》、《系统移交备忘录》 | 全体 | 2026.04.28 - 04.30 |
| 最终里程碑： | 项目获得三方正式验收，完成所有成果移交，项目成功闭环。 |  |  |  |  |

风险管理计划

| 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 现有网络结构复杂，导致数据采集不全或影响业务。 | 中 | 高 | 前期深度调研，制定分步、分区域采集方案；采用流量镜像等无损技术，并进行严格测试。 |
| 进度风险 | 硬件采购或到货延迟。 | 中 | 中 | 甲方提前启动采购流程；制定备选设备清单；在计划中预留缓冲时间。 |
| 需求风险 | 试运行期间用户提出较多变更或新增需求。 | 高 | 中 | 建立严格的变更控制流程（CCB），区分缺陷修复与范围变更，评估对工期和成本的影响后决策。 |
| 安全风险 | 部署操作可能影响生产网络稳定性。 | 中 | 高 | 所有操作均须在甲方批准的维护窗口进行，并提前提交详细实施方案及回退计划。 |

沟通管理计划

项目周报： 乙方项目经理每周五向全体项目组成员发送项目周报，汇报进展、问题和下周计划。

双周例会： 每两周召开一次项目例会，由双方项目经理、技术负责人参加，同步进展，解决跨团队问题。

里程碑评审会： 在每个阶段里程碑完成后，召开正式评审会议，邀请领导小组参加。

即时沟通： 建立企业微信群，用于日常问题快速沟通与协调。

邮件确认： 所有关键决策、方案确认、变更请求等均通过邮件等书面形式存档。

交付成果清单

项目最终将向甲方及业主方交付包括但不限于以下成果：

管理文档： 项目计划、会议纪要、验收报告、总结报告。

技术文档： 详细设计说明书、部署手册、配置手册、数据接口规范。

用户文档： 用户操作手册、管理员运维手册、培训教材。

软件产品： 网络安全态势感知系统软件及其许可。

有形系统： 部署完成、配置就绪、稳定运行的一整套软件与集成环境。